## Backlog
Épico | Nº US | Descrições | Nº Tarefa | Tarefas | Componente | Prioridade | Sprint | Estimativa (pts) | Status
E0 - Fundação e infraestrutura | US-01 | Como dev, quero o ambiente local pronto para desenvolver backend, app e firmware. | T-0101 | Estruturar monorepo: backend/, mobile/, firmware/, docs/, infra/ | Infra | P1 | 1 | 1 | A fazer
E0 - Fundação e infraestrutura | US-01 | Como dev, quero o ambiente local pronto para desenvolver backend, app e firmware. | T-0102 | docker-compose com PostgreSQL, Mosquitto (mosquitto.conf, passwd, ACL) e pgAdmin | Infra | P1 | 1 | 2 | A fazer
E0 - Fundação e infraestrutura | US-01 | Como dev, quero o ambiente local pronto para desenvolver backend, app e firmware. | T-0103 | Criar solução .NET 8 (Api, Application, Domain, Infrastructure) + projeto de testes xUnit | Backend | P1 | 1 | 2 | A fazer
E0 - Fundação e infraestrutura | US-01 | Como dev, quero o ambiente local pronto para desenvolver backend, app e firmware. | T-0104 | Criar projeto Flutter (features, Riverpod, go_router, dio, flavors dev/prod) | Mobile | P1 | 1 | 2 | A fazer
E0 - Fundação e infraestrutura | US-01 | Como dev, quero o ambiente local pronto para desenvolver backend, app e firmware. | T-0105 | Criar projeto PlatformIO para ESP32 (Arduino, PubSubClient, ArduinoJson) | Firmware | P1 | 1 | 1 | A fazer
E0 - Fundação e infraestrutura | US-01 | Como dev, quero o ambiente local pronto para desenvolver backend, app e firmware. | T-0106 | CI no GitHub Actions: dotnet build/test, flutter analyze/test, pio run | Infra | P2 | 1 | 3 | A fazer
E0 - Fundação e infraestrutura | US-01 | Como dev, quero o ambiente local pronto para desenvolver backend, app e firmware. | T-0107 | .gitignore, .editorconfig e README com instruções de setup | Docs | P1 | 1 | 1 | A fazer
E0 - Fundação e infraestrutura | US-02 | Como time, quero as decisões técnicas documentadas. | T-0201 | Revisar DER conforme modelo de dados revisado e atualizar DER.drawio | Docs | P1 | 1 | 2 | A fazer
E0 - Fundação e infraestrutura | US-02 | Como time, quero as decisões técnicas documentadas. | T-0202 | Documentar contrato MQTT (tópicos, payloads, QoS, segurança) | Docs | P1 | 1 | 1 | A fazer
E0 - Fundação e infraestrutura | US-02 | Como time, quero as decisões técnicas documentadas. | T-0203 | Atualizar Fluxograma.drawio com fluxo de locação/pagamento/abertura | Docs | P1 | 1 | 1 | A fazer
E1 - Backend: usuários e autenticação | US-03 | Como usuário, quero me cadastrar e fazer login no app. | T-0301 | Configurar ASP.NET Identity + EF Core/Npgsql + migrations iniciais | Backend | P1 | 1 | 3 | A fazer
E1 - Backend: usuários e autenticação | US-03 | Como usuário, quero me cadastrar e fazer login no app. | T-0302 | Endpoints POST /auth/registro, /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout | Backend | P1 | 1 | 3 | A fazer
E1 - Backend: usuários e autenticação | US-03 | Como usuário, quero me cadastrar e fazer login no app. | T-0303 | JWT com papéis Usuario/Admin e seed do admin inicial | Backend | P1 | 1 | 2 | A fazer
E1 - Backend: usuários e autenticação | US-03 | Como usuário, quero me cadastrar e fazer login no app. | T-0304 | Validação (FluentValidation) e erros padronizados (ProblemDetails) | Backend | P1 | 2 | 2 | A fazer
E1 - Backend: usuários e autenticação | US-03 | Como usuário, quero me cadastrar e fazer login no app. | T-0305 | GET/PUT /usuarios/me | Backend | P1 | 2 | 1 | A fazer
E1 - Backend: usuários e autenticação | US-03 | Como usuário, quero me cadastrar e fazer login no app. | T-0306 | Recuperação de senha por e-mail | Backend | P2 | 5 | 3 | A fazer
E1 - Backend: usuários e autenticação | US-03 | Como usuário, quero me cadastrar e fazer login no app. | T-0307 | Testes de integração de auth (Testcontainers Postgres) | Backend | P1 | 2 | 2 | A fazer
E2 - Backend: estantes e cofres | US-04 | Como administrador, quero cadastrar e gerenciar estantes e cofres via API. | T-0401 | Entidades Estante, Cofre, Tarifa + migrations | Backend | P1 | 2 | 2 | A fazer
E2 - Backend: estantes e cofres | US-04 | Como administrador, quero cadastrar e gerenciar estantes e cofres via API. | T-0402 | CRUD /admin/estantes (gera device_id, credenciais MQTT e segredo HMAC) | Backend | P1 | 2 | 3 | A fazer
E2 - Backend: estantes e cofres | US-04 | Como administrador, quero cadastrar e gerenciar estantes e cofres via API. | T-0403 | CRUD /admin/estantes/{id}/cofres (número, canal do relé, tamanho) | Backend | P1 | 2 | 2 | A fazer
E2 - Backend: estantes e cofres | US-04 | Como administrador, quero cadastrar e gerenciar estantes e cofres via API. | T-0404 | CRUD /admin/tarifas (valor por hora, tempo mínimo por tamanho) | Backend | P1 | 2 | 2 | A fazer
E2 - Backend: estantes e cofres | US-04 | Como administrador, quero cadastrar e gerenciar estantes e cofres via API. | T-0405 | Colocar cofre em manutenção / reativar | Backend | P2 | 2 | 1 | A fazer
E2 - Backend: estantes e cofres | US-04 | Como administrador, quero cadastrar e gerenciar estantes e cofres via API. | T-0406 | Políticas de autorização: rotas /admin apenas para Admin | Backend | P1 | 2 | 1 | A fazer
E2 - Backend: estantes e cofres | US-05 | Como usuário, quero ver estantes próximas e cofres disponíveis. | T-0501 | GET /estantes?lat=&lng=&raio= ordenado por distância | Backend | P1 | 2 | 2 | A fazer
E2 - Backend: estantes e cofres | US-05 | Como usuário, quero ver estantes próximas e cofres disponíveis. | T-0502 | GET /estantes/{id}/cofres com disponibilidade e preço | Backend | P1 | 2 | 2 | A fazer
E2 - Backend: estantes e cofres | US-05 | Como usuário, quero ver estantes próximas e cofres disponíveis. | T-0503 | Sinalizar estantes offline como indisponíveis | Backend | P2 | 3 | 1 | A fazer
E3 - Backend: integração MQTT | US-06 | Como sistema, quero enviar comandos aos ESP32 e receber confirmações com segurança. | T-0601 | MqttService (MQTTnet) como IHostedService com reconexão automática e TLS | Backend | P1 | 2 | 3 | A fazer
E3 - Backend: integração MQTT | US-06 | Como sistema, quero enviar comandos aos ESP32 e receber confirmações com segurança. | T-0602 | Publicar comando com commandId, expiração e assinatura HMAC | Backend | P1 | 2 | 2 | A fazer
E3 - Backend: integração MQTT | US-06 | Como sistema, quero enviar comandos aos ESP32 e receber confirmações com segurança. | T-0603 | Assinar ack e correlacionar com comando pendente (TaskCompletionSource + timeout) | Backend | P1 | 3 | 3 | A fazer
E3 - Backend: integração MQTT | US-06 | Como sistema, quero enviar comandos aos ESP32 e receber confirmações com segurança. | T-0604 | Assinar estado e online → atualizar status de cofre/estante e heartbeat | Backend | P1 | 3 | 2 | A fazer
E3 - Backend: integração MQTT | US-06 | Como sistema, quero enviar comandos aos ESP32 e receber confirmações com segurança. | T-0605 | Persistir comandos/eventos em eventos_cofre | Backend | P1 | 3 | 1 | A fazer
E3 - Backend: integração MQTT | US-06 | Como sistema, quero enviar comandos aos ESP32 e receber confirmações com segurança. | T-0606 | Job que marca estante offline sem heartbeat | Backend | P2 | 3 | 1 | A fazer
E3 - Backend: integração MQTT | US-06 | Como sistema, quero enviar comandos aos ESP32 e receber confirmações com segurança. | T-0607 | Testes com Mosquitto (Testcontainers) + simulador de ESP32 em console .NET | Backend | P1 | 3 | 3 | A fazer
E3 - Backend: integração MQTT | US-06 | Como sistema, quero enviar comandos aos ESP32 e receber confirmações com segurança. | T-0608 | ACL do Mosquitto: cada ESP32 só acessa seus tópicos; usuário próprio para o backend | Infra | P1 | 3 | 2 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-07 | Como usuário, quero alugar um cofre por um período e pagar via Pix no app. | T-0701 | Entidades Locacao e Pagamento + máquina de estados da locação | Backend | P1 | 3 | 3 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-07 | Como usuário, quero alugar um cofre por um período e pagar via Pix no app. | T-0702 | POST /locacoes com reserva do cofre e controle de concorrência | Backend | P1 | 3 | 3 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-07 | Como usuário, quero alugar um cofre por um período e pagar via Pix no app. | T-0703 | Integrar SDK Mercado Pago: criar pagamento Pix, retornar QR code e copia-e-cola | Backend | P1 | 4 | 3 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-07 | Como usuário, quero alugar um cofre por um período e pagar via Pix no app. | T-0704 | POST /webhooks/mercadopago: validar assinatura, consultar pagamento, ativar locação (idempotente) | Backend | P1 | 4 | 3 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-07 | Como usuário, quero alugar um cofre por um período e pagar via Pix no app. | T-0705 | Job: cancelar reserva/Pix não pago após N minutos e liberar cofre | Backend | P1 | 4 | 2 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-07 | Como usuário, quero alugar um cofre por um período e pagar via Pix no app. | T-0706 | GET /locacoes/minhas (ativas e histórico) e GET /locacoes/{id} | Backend | P1 | 4 | 1 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-07 | Como usuário, quero alugar um cofre por um período e pagar via Pix no app. | T-0707 | Testes com credenciais sandbox do Mercado Pago | Backend | P1 | 4 | 2 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-08 | Como usuário, quero abrir meu cofre pelo app durante a locação. | T-0801 | POST /locacoes/{id}/abrir: valida dono, vigência e estante online → envia comando e aguarda ack | Backend | P1 | 4 | 3 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-08 | Como usuário, quero abrir meu cofre pelo app durante a locação. | T-0802 | Rate limit de aberturas e registro de auditoria | Backend | P1 | 4 | 1 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-08 | Como usuário, quero abrir meu cofre pelo app durante a locação. | T-0803 | Mapear falhas (offline, timeout, erro do ESP32) em respostas claras | Backend | P1 | 4 | 1 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-09 | Como usuário, quero encerrar ou estender minha locação. | T-0901 | POST /locacoes/{id}/encerrar (abre uma última vez e libera o cofre) | Backend | P2 | 5 | 2 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-09 | Como usuário, quero encerrar ou estender minha locação. | T-0902 | POST /locacoes/{id}/estender (novo Pix) | Backend | P2 | 5 | 2 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-09 | Como usuário, quero encerrar ou estender minha locação. | T-0903 | Job de expiração + definir política para itens não retirados | Backend | P2 | 5 | 2 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-10 | Como usuário, quero ser notificado sobre pagamento e fim da locação. | T-1001 | Hub SignalR para pagamento confirmado e resultado de abertura | Backend | P2 | 4 | 2 | A fazer
E4 - Backend: locação e pagamento Pix | US-10 | Como usuário, quero ser notificado sobre pagamento e fim da locação. | T-1002 | Push via Firebase Cloud Messaging (pagamento aprovado, aviso de fim) | Backend | P2 | 5 | 3 | A fazer
E5 - Backend: administração e operação | US-11 | Como administrador, quero monitorar estantes e locações. | T-1101 | GET /admin/estantes/status (online, ocupação, último heartbeat) | Backend | P2 | 5 | 2 | A fazer
E5 - Backend: administração e operação | US-11 | Como administrador, quero monitorar estantes e locações. | T-1102 | GET /admin/locacoes e GET /admin/eventos com filtros e paginação | Backend | P2 | 5 | 2 | A fazer
E5 - Backend: administração e operação | US-11 | Como administrador, quero monitorar estantes e locações. | T-1103 | POST /admin/cofres/{id}/abrir (abertura de emergência auditada) | Backend | P2 | 5 | 1 | A fazer
E5 - Backend: administração e operação | US-11 | Como administrador, quero monitorar estantes e locações. | T-1104 | Relatório de faturamento por período | Backend | P3 | 6 | 2 | A fazer
E5 - Backend: administração e operação | US-12 | Como time, quero a API observável e publicada. | T-1201 | Logs estruturados (Serilog) e health checks (/health com DB e MQTT) | Backend | P2 | 5 | 2 | A fazer
E5 - Backend: administração e operação | US-12 | Como time, quero a API observável e publicada. | T-1202 | Dockerfile da API + compose de produção (Mosquitto com TLS) | Infra | P2 | 5 | 2 | A fazer
E5 - Backend: administração e operação | US-12 | Como time, quero a API observável e publicada. | T-1203 | Deploy em VPS/nuvem com HTTPS e secrets via variáveis de ambiente | Infra | P2 | 5 | 3 | A fazer
E5 - Backend: administração e operação | US-12 | Como time, quero a API observável e publicada. | T-1204 | Backup automatizado do banco | Infra | P2 | 6 | 1 | A fazer
E6 - App Flutter | US-13 | Como usuário, quero me cadastrar, fazer login e manter a sessão no app. | T-1301 | Design das telas: splash, login, cadastro, mapa, estante, pagamento, minhas locações, perfil | Mobile | P1 | 2 | 3 | A fazer
E6 - App Flutter | US-13 | Como usuário, quero me cadastrar, fazer login e manter a sessão no app. | T-1302 | Telas de login e cadastro com validação | Mobile | P1 | 2 | 2 | A fazer
E6 - App Flutter | US-13 | Como usuário, quero me cadastrar, fazer login e manter a sessão no app. | T-1303 | Camada HTTP (dio) com interceptor JWT + refresh e flutter_secure_storage | Mobile | P1 | 2 | 2 | A fazer
E6 - App Flutter | US-13 | Como usuário, quero me cadastrar, fazer login e manter a sessão no app. | T-1304 | Fluxo de recuperação de senha | Mobile | P2 | 5 | 1 | A fazer
E6 - App Flutter | US-14 | Como usuário, quero encontrar uma estante e escolher um cofre. | T-1401 | Tela de mapa (google_maps_flutter + geolocator) com estantes próximas | Mobile | P1 | 3 | 3 | A fazer
E6 - App Flutter | US-14 | Como usuário, quero encontrar uma estante e escolher um cofre. | T-1402 | Lista de estantes por distância | Mobile | P2 | 3 | 1 | A fazer
E6 - App Flutter | US-14 | Como usuário, quero encontrar uma estante e escolher um cofre. | T-1403 | Tela da estante: grade de cofres com status, tamanho e preço | Mobile | P1 | 3 | 2 | A fazer
E6 - App Flutter | US-14 | Como usuário, quero encontrar uma estante e escolher um cofre. | T-1404 | Seleção de duração com cálculo do valor | Mobile | P1 | 3 | 1 | A fazer
E6 - App Flutter | US-15 | Como usuário, quero pagar via Pix no app. | T-1501 | Tela de pagamento: QR code (qr_flutter), copia-e-cola e contador | Mobile | P1 | 4 | 2 | A fazer
E6 - App Flutter | US-15 | Como usuário, quero pagar via Pix no app. | T-1502 | Aguardar confirmação via SignalR (fallback polling) e navegar para a locação | Mobile | P1 | 4 | 2 | A fazer
E6 - App Flutter | US-16 | Como usuário, quero abrir meu cofre e acompanhar minha locação. | T-1601 | Tela Minha locação: cofre, estante, tempo restante e botão Abrir | Mobile | P1 | 4 | 2 | A fazer
E6 - App Flutter | US-16 | Como usuário, quero abrir meu cofre e acompanhar minha locação. | T-1602 | Confirmação antes de abrir + feedback de abrindo/aberto/erro | Mobile | P1 | 4 | 1 | A fazer
E6 - App Flutter | US-16 | Como usuário, quero abrir meu cofre e acompanhar minha locação. | T-1603 | Estender e encerrar locação | Mobile | P2 | 5 | 2 | A fazer
E6 - App Flutter | US-16 | Como usuário, quero abrir meu cofre e acompanhar minha locação. | T-1604 | Histórico de locações | Mobile | P2 | 5 | 1 | A fazer
E6 - App Flutter | US-17 | Como usuário, quero receber notificações no celular. | T-1701 | Integrar Firebase Messaging e enviar token do dispositivo ao backend | Mobile | P2 | 5 | 2 | A fazer
E6 - App Flutter | US-18 | Como time, quero o app testado e pronto para distribuição. | T-1801 | Testes de widget e de integração dos fluxos principais | Mobile | P2 | 5 | 3 | A fazer
E6 - App Flutter | US-18 | Como time, quero o app testado e pronto para distribuição. | T-1802 | Ícone, splash, nome e permissões (localização, notificações) | Mobile | P2 | 5 | 1 | A fazer
E6 - App Flutter | US-18 | Como time, quero o app testado e pronto para distribuição. | T-1803 | Build de release Android (assinatura) e TestFlight iOS | Mobile | P3 | 6 | 2 | A fazer
E7 - Firmware ESP32 e hardware | US-19 | Como time, quero o hardware da estante montado. | T-1901 | Comprar ESP32, módulos relé, fechaduras solenoide 12 V, fonte e sensores de porta (reed switch) | Hardware | P1 | 1 | 1 | A fazer
E7 - Firmware ESP32 e hardware | US-19 | Como time, quero o hardware da estante montado. | T-1902 | Montar layout físico da estante com cofres | Hardware | P1 | 2 | 3 | A fazer
E7 - Firmware ESP32 e hardware | US-19 | Como time, quero o hardware da estante montado. | T-1903 | Montar placa: ESP32 + relés (optoacoplador/diodo de proteção) + entradas de sensor | Hardware | P1 | 2 | 3 | A fazer
E7 - Firmware ESP32 e hardware | US-20 | Como sistema, quero que o ESP32 receba comandos MQTT e abra o cofre correto. | T-2001 | Estudar MQTT e broker com ESP32 (PoC com Mosquitto local) | Firmware | P1 | 1 | 2 | A fazer
E7 - Firmware ESP32 e hardware | US-20 | Como sistema, quero que o ESP32 receba comandos MQTT e abra o cofre correto. | T-2002 | Wi-Fi com reconexão e provisionamento de credenciais (WiFiManager) | Firmware | P2 | 3 | 2 | A fazer
E7 - Firmware ESP32 e hardware | US-20 | Como sistema, quero que o ESP32 receba comandos MQTT e abra o cofre correto. | T-2003 | MQTT com TLS, usuário/senha, LWT offline, publicação online + heartbeat | Firmware | P1 | 3 | 3 | A fazer
E7 - Firmware ESP32 e hardware | US-20 | Como sistema, quero que o ESP32 receba comandos MQTT e abra o cofre correto. | T-2004 | Assinar cmd e validar HMAC, expiração e commandId repetido | Firmware | P1 | 3 | 3 | A fazer
E7 - Firmware ESP32 e hardware | US-20 | Como sistema, quero que o ESP32 receba comandos MQTT e abra o cofre correto. | T-2005 | Mapear número do cofre → GPIO do relé e acionar pulso de abertura configurável | Firmware | P1 | 3 | 2 | A fazer
E7 - Firmware ESP32 e hardware | US-20 | Como sistema, quero que o ESP32 receba comandos MQTT e abra o cofre correto. | T-2006 | Publicar ack com resultado | Firmware | P1 | 3 | 1 | A fazer
E7 - Firmware ESP32 e hardware | US-20 | Como sistema, quero que o ESP32 receba comandos MQTT e abra o cofre correto. | T-2007 | Ler sensores de porta e publicar estado (retained) a cada mudança | Firmware | P2 | 4 | 2 | A fazer
E7 - Firmware ESP32 e hardware | US-20 | Como sistema, quero que o ESP32 receba comandos MQTT e abra o cofre correto. | T-2008 | Configuração (estanteId, segredo, mapa de cofres) em NVS, sem hardcode | Firmware | P1 | 4 | 2 | A fazer
E7 - Firmware ESP32 e hardware | US-20 | Como sistema, quero que o ESP32 receba comandos MQTT e abra o cofre correto. | T-2009 | Watchdog e estado seguro no boot (relés desligados) | Firmware | P1 | 4 | 1 | A fazer
E7 - Firmware ESP32 e hardware | US-20 | Como sistema, quero que o ESP32 receba comandos MQTT e abra o cofre correto. | T-2010 | Atualização OTA de firmware | Firmware | P3 | 6 | 3 | A fazer
E8 - Segurança e testes ponta a ponta | US-21 | Como dono do negócio, quero garantir que só o locatário consiga abrir o cofre. | T-2101 | Revisão de segurança: TLS, ACLs, HMAC, rate limit e LGPD (dados pessoais, CPF) | QA | P1 | 6 | 3 | A fazer
E8 - Segurança e testes ponta a ponta | US-21 | Como dono do negócio, quero garantir que só o locatário consiga abrir o cofre. | T-2102 | Testes de abuso: replay de comando, cofre alheio, webhook falso | QA | P1 | 6 | 2 | A fazer
E8 - Segurança e testes ponta a ponta | US-22 | Como time, quero validar o fluxo completo com hardware real. | T-2201 | Roteiro E2E: cadastro → escolher cofre → Pix sandbox → abrir → encerrar | QA | P1 | 6 | 2 | A fazer
E8 - Segurança e testes ponta a ponta | US-22 | Como time, quero validar o fluxo completo com hardware real. | T-2202 | Testes de falha: ESP32 desligado, Wi-Fi caindo, broker reiniciando, Pix expirado | QA | P1 | 6 | 2 | A fazer
E8 - Segurança e testes ponta a ponta | US-22 | Como time, quero validar o fluxo completo com hardware real. | T-2203 | Piloto com 1 estante física | QA | P1 | 6 | 3 | A fazer